## 일정표
간트차트
프로젝트명 |  | Rainbow-like | [39 empty] | 작성자 |  |  |  |  | 김지훈
항목 날짜 | [5 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11
[6 empty] | 1주차 | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차 |  |  |  |  | 9주차 |  |  |  |  | 10주차
NO. | 대분류 | 중분류 | 단위업무명 | 담당자 | 완료여부 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1
1 | 기획 |  | 업무분담 | 공통
2 |  |  | 요구사항명세서 작성
3 |  |  | 간트차트 작성
4 |  |  | 용어사전 작성
5 |  |  | 화면정의서 작성
7 |  |  | 시퀀스 다이어그램 초안 작성
8 |  |  | 팀원별 작성 문서 통합
9 |  |  | DB 설계, Exerd 작성
10 | 시큐리티 | 시큐리티 | 기본 시큐리티 | 김지훈
11 |  | 회원가입 | 회원가입 UI
12 |  |  | 회원가입 기능
13 |  | 로그인 | 로그인 UI
14 |  |  | 로그인 기능
15 |  | 아이디/비밀번호 찾기 | 아이디/비밀번호찾기 UI
16 |  |  | 아이디/비밀번호찾기 기능
17 | 신청 접수 | 교육일정 | 교육일정 UI
18 |  |  | 교육일정 기능
19 |  | 교육 및 사업 신청 | 교육 및 사업 신청 UI
20 |  |  | 교육 및 사업 신청 기능
21 |  | 교육 및 사업 신청 확인 | 교육 및 사업 신청 확인 UI
22 |  |  | 교육 수료증 출력 기능
23 |  |  | 교육 및 사업 신청 확인 기능
24 | 메인 페이지 | 이미지 슬라이드 | 시간마다 이미지 슬라이드, 재생 정지 기능
25 |  | 교육 슬라이드 | 바 형 달력에 이벤트 표시, 최근 4개의 교육 표시
26 |  | 대관 슬라이드 | 공간 이미지 표시
27 |  | 인재풀 슬라이드 | 인재, 인재 요청이 카드 형식으로 순회
28 | 소개 페이지 | 유관기관 맵 | 유관기관 맵 UI
29 |  |  | 유관기관 맵 기능
30 | 검색 페이지 | 검색 페이지 | 검색 페이지 UI
31 |  |  | 분류별 검색 기능
32 | 관리자 메뉴 | 사용자 관리 | 사용자 관리 UI
33 |  |  | 사용자 관리 기능
34 |  |  | 실시간 사용자 조회
35 |  | 교육 관리 | 교육 관리 UI
36 |  |  | 교육 관리 기능
37 |  |  | 교육 신청 내역 관리 UI
38 |  |  | 교육 신청 내역 관리 기능
39 |  | 대관 관리 | 대관 신청 관리 기능
40 |  |  | 모의 결제 기능
41 |  |  | 대관 허가증 출력 기능
42 |  |  | 대관 관리 UI
43 |  | 유관기관 관리 | 유관기관 관리 UI
44 |  |  | 유관기관 관리 기능
45 |  | 소모임 관리 | 소모임 관리 UI
46 |  |  | 소모임 관리 기능
47 |  | 상담 관리 | 상담 관리 UI
48 |  |  | 상담 관리 기능
49 |  | 게시판 관리 | 콘텐츠 관리 UI
50 |  |  | 콘텐츠 관리 기능
51 |  | 로그 관리 | 로그 열람 UI, 기능
52 |  |  | 회원 유형별 방문한 페이지 통계
53 | 공통 | 헤더 | 헤더 UI, 기능
54 |  | 네브바 | 네브바 UI, 기능
55 |  | 게시판 | 페이지네이션 컴포넌트
56 |  |  | 검색 컴포넌트
57 |  | 파일 | 파일 업데이트컴포넌트
58 |  |  | 구글 클라우드 서비스 업로드, 다운로드
59 |  | 기타 | 코드 정리 및 오류 수정
60 |  | AWS | 데이터 베이스 배포
61 |  |  | 백엔드, 프론트엔드 서버 배포
62 | 소모임 |  | 소모임UI | 이유나
63 |  |  | 소모임 목록 UI
64 |  |  | 소모임 목록 기능
65 |  |  | 소모임 신청UI
66 |  |  | 소모임 신청 기능
67 |  |  | 소모임 관리자 승인 기능
68 |  |  | 소모임 상세 UI
69 |  |  | 소모임 상세 페이지 기능
70 | 코멘트 |  | 댓글 UI
71 |  |  | 댓글 작성 기능
72 |  |  | 답글작성 기능
73 | 여성 인재풀 |  | 여성 인재풀 UI
74 |  |  | 여성 인재풀 신청 UI
75 |  |  | 여성 인재풀 신청 기능
76 |  |  | 여성 인재풀 목록 UI
77 |  |  | 여성 인재풀 목록 기능
78 |  |  | 여성 인재풀 승인 기능
79 |  |  | 여성 인재풀 매칭 UI
80 |  |  | 여성 인재풀 매칭 기능
81 | SMS 발송 |  | SMS 관리 UI
82 |  |  | SMS 기능
83 | 채팅 |  | 채팅 전체 UI
84 |  |  | 챗봇 기능
85 |  |  | 실시간 채팅 기능
86 | 정보 나눔 | 공지,언론 게시판 | 게시판 기능 | 김민철
87 |  |  | 게시판 UI
88 |  |  | 게시판 삭제
89 |  |  | 게시판 수정
90 |  |  | 게시글 상세 페이지
91 |  |  | 게시글 상세 페이지 UI
92 |  |  | 페이지네이션
93 |  | 썸네일 게시판 | 썸네일 게시판 이미지 표시 기능
94 |  |  | 썸네일 게시판 UI
95 |  | 작성 폼 | 작성 폼 에디터 기능
96 |  |  | 작성 폼 에디터 이미지 삽입 기능
97 |  |  | 작성 폼 수정,답글 모드
98 |  |  | 작성 폼 UI
99 |  | 상세 페이지 | 상세 페이지 이전 글,다음 글 이동로직
100 |  |  | 상세 페이지 수정,삭제 로직
101 |  |  | 상세 페이지 UI
102 |  |  | 자주 묻는 질문 UI
103 | 직장맘지원센터 | 노무,온라인상담 게시판 | 노무,온라인 상담 게시판 UI
104 |  |  | 접근 권한부여 및 기능
105 |  |  | url 접근 권한부여
106 |  |  | 답글 기능
107 | 기관소개 |  | 기관 소개 UI
108 | 마이페이지 | 교육 신청 내역 | 교육 신청 내역 UI | 김혜진
109 |  |  | 교육 내역 조회 기능
110 |  |  | 교육 내역 취소 기능
111 |  |  | 해당 교육 게시글 이동 기능
112 |  |  | 해당 교육 수료증 출력 기능
113 |  | 공간 대관 신청 내역 | 공간 대관 신청 내역 UI
114 |  |  | 공간 대관 신청 내역 조회 기능
115 |  |  | 공간 대관 신청 내역 취소 기능
116 |  |  | 공간 대관 결제 기능
117 |  |  | 공간 대관 허가증 출력 기능
118 |  | 활동 내역 | 활동 내역 UI
119 |  |  | 게시판별 내가 쓴 게시글 조회 기능
120 |  |  | 게시판별 내가 쓴 댓글 조회 기능
121 |  |  | 게시판별 이동 기능
122 |  | 인재풀 신청 내역 | 인재풀 신청현황 UI
123 |  |  | 인재 등록 신청현황 상세 조회 기능
124 |  |  | 인재 매칭 신청현황 상세 조회 기능
125 |  |  | 인재풀 게시판 이동 기능
126 |  | 소모임 신청 내역 | 소모임 신청현황 UI
127 |  |  | 소모임 신청 조회 기능
128 |  |  | 소모임 신청 취소 기능
129 |  | 상담내역 | 상담 내역 및 신청현황 UI
130 |  |  | 상담 상세내역 조회 및 이동 기능
131 |  |  | 해당 상담 답글 조회 및 이동 기능
132 |  | 회원정보수정 및 탈퇴 | 회원정보수정 UI
133 |  |  | 회원정보수정사항 저장기능
134 |  |  | 회원정보수정완료 UI
135 |  |  | 회원정보탈퇴 UI
136 |  |  | 회원정보삭제기능
137 | 공간대관 | 절차 및 이용기준 | 공간 대관 신청 절차 및 이용 기준 안내 UI
138 |  |  | 대관 현황 및 신청 페이지 이동 기능
139 |  | 대관현황 및 신청 | 월별 대관 현황 일정 안내 UI
140 |  |  | 일자별 공간 대관 현황 안내 페이지 이동 기능
141 |  |  | 일자별 공간 대관 현황 안내 UI
142 |  |  | 공간 대관 신청 페이지 이동 기능
143 |  |  | 공간 대관 신청 UI
144 |  |  | 마이페이지 이동 기능
145 |  | 이용 후기 | 대관 이용 후기 게시판 UI
146 |  |  | 대관 이용 후기 게시글 등록/수정/삭제 기능
147 |  |  | 대관 이용 후기 댓글 등록/수정/삭제 기능
148 |  |  | 대관 이용 후기 조회(글제목/글내용/작성자/조회수) 기능
148 | 공통 | Footer | Footer UI 및 기능